## Hoja1
| LICITACIÓN PÚBLICA | CONCURSO INVITACIÓN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OBRA DIRECTA | Prioridad
ACREDITACIÓN DE LOS DERECHOS LEGALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA | X | X | X | X | 40
INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL | X | X | X | X | 20
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | X | X | X | X | 20
RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  |  | 20
ACTA DEL COPLADEMUN QUE CONTENGA LA PRIORIZACIÓN DE LAS OBRAS APROBADAS PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE | X | X | X | X | 20
ACTA DE INTEGRACION DE COMITÉ VECINAL | X | X | X | X | 40
ACTA DE AYUNTAMIENTO EN DONDE SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBREN EL CONVENIO RESPECTIVO | X | X | X | X | 40
ACUERDO(S) DE AYUNTAMIENTO EN DONDE SE APRUEBE(N) LOS RECURSOS: | X | X | X | X | 20
ANTEPROYECTO DE OBRA | X | X | X | X | 40
PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA (Y MODIFICACIONES, EN SU CASO) | X | X | X | X | 20
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | X | X | X | X | 40
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS | X | X | X | X | 40
MEMORIA(S) DE CÁLCULO (ESTRUCTURAL, HIDRÁULICA, SANITARIA, ELÉCTRICA, ETC.) | X | X | X | X | 40
CONVENIO INSTITUCIONAL DE COLABORACION, INCLUYENDO EL | X | X | X | X | 40
CONSTANCIAS DE INGRESO A LA HACIENDA MUNICIPAL DE LAS APORTACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO INSTITUCIONAL CELEBRADO POR EL ENTE PÚBLICO CON DIVERSAS INSTANCIAS (RECIBOS, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ETC.) | X | X | X | X | 40
OFICIO DE VALIDACIÓN (APROBACIÓN) DEL PROYECTO DE LA OBRA, EMITIDO POR LA ENTIDAD NORMATIVA QUE CORRESPONDA | X | X | X | X | 40
PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA | X | X | X | X | 50
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y BÁSICOS (DEL PRESUPUESTO BASE) | X | X | X | X | 50
NÚMEROS GENERADORES DE VOLUMETRÍAS DE OBRA (DEL PRESUPUESTO BASE) | X | X | X | X | 40
PROGRAMA DE OBRA (DEL PRESUPUESTO BASE) | X | X | X | X | 20
DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION |  |  | X |  | 20
CONVOCATORIA PÚBLICA | X |  |  |  | 40
INVITACIONES A CONTRATISTAS (Y CONTESTACIONES) |  | X |  |  | 40
CONTESTACIONES A LAS INVITACIONES DE LAS CONTRATISTAS |  |  |  |  | 40
INVITACIONES A FUNCIONARIOS | X | X |  |  | 40
BASES DE LA LICITACIÓN O CONCURSO | X | X |  |  | 40
REGISTRO VIGENTE PADRÓN DE CONTRATISTAS | X | X | X |  | 20
INVITACION AL ORGANO DE CONTROL |  |  |  |  | 40
ACTA DE VISITA DE OBRA | X | X |  |  | 10
ACTA JUNTA DE ACLARACIONES | X | X |  |  | 40
ACTA DE APERTURA DE PROPOCICIONES TEC Y ECONOM. | X | X |  |  | 40
ACTA DE FALLO DEL CONCURSO | X | X |  |  | 20
ACTA DE RESOLUCIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO |  |  |  |  | 40
CATALOGO DE CONCEPTOS D E LOS CONCURSANTES | X | X |  |  | 10
PAQUETE DE CONCURSO DEL CONTRATISTA GANADOR DE LA LICITACIÓN | X | X |  |  | 40
ACTA DE ADJUDICACIÓN O ASIGNACIÓN DE OBRA | X | X | X |  | 40
ORDEN DE TRABAJO | X | X | X | X | 40
CONTRATO DE OBRA Y ANEXOS | X | X | X | (X) | 10
GARANTÍA (FIANZA) DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS) | X | X | X |  | 20
PRESUPUESTO DE OBRA | X | X | X |  | 10
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y BÁSICOS | X | X | X |  | 10
PROGRAMA(S) DE OBRA | X | X | X |  | 20
RECIBO/FACTURA DE ANTICIPO | X | X | X |  | 30
DICTÁMEN TÉCNICO FUNDAMENTADO POR OTORGAMIENTO DE ANTICIPO SUPERIOR AL 25% | X | X | X |  | 30
PROGRAMA DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO | X | X | X |  | 30
SOLICITUD DE DIFERIMIENTO DE OBRA POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO | X | X | X |  | 30
CONVENIO MODIFICATORIO POR DIFERIMIENTO DE OBRA POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO | X | X | X |  | 30
PROGRAMA RECALENDARIZADO DE OBRA | X | X | X |  | 30
GARANTÍA (FIANZA) DEL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA (100% DEL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO) | X | X | X |  | 30
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DSPOSICION DE LAS AREAS DE TRABAJO POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO A LA CONTRATISTA |  |  |  |  | 40
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ENTE PÚBLICO | X | X | X |  | 40
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO | X | X | X |  | 40
OFICIO DE NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | X | X | X |  | 10
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL RESIDENTE DE LA OBRA POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO AL CONTRATISTA DE LA OBRA | X | X | X | X | 40
BITÁCORA DE OBRA | X | X | X | X | 20
ESTIMACIONES DE OBRA (FACTURA, CARÁTULA, CUERPO DE LA ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES DE VOLUMETRÍAS DE OBRA, CROQUIS, ETC., INCLUYENDO MEMORIA FOTOGRÁFICA DE OBRA POR ESTIMACIÓN, DE LOS CONCEPTOS MÁS REPRESENTATIVOS) | X | X | X |  | 10
OFICIO(S) DE SOLICITUD(ES) DE PRÓRROGA(S) DEBIDAMENTE MOTIVADA(S) Y FUNDAMENTADA(S) | X | X | X |  | 30
DICTÁMEN(ES), ACTAS Y OFICIO(S) DE APROBACIÓN O NEGACIÓN DE PRÓRROGA(S) DEBIDAMENTE MOTIVADO(S) Y FUNDAMENTADO(S) | X | X | X |  | 30
PROGRAMA RECALENDARIZADO DE OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, DERIVADO DE UNA PRÓRROGA AUTORIZADA | X | X | X |  | 30
OFICIO(S) DE SOLICITUD(ES) DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS DEBIDAMENTE MOTIVADO(S) Y FUNDAMENTADO(S) | X | X | X |  | 30
OFICIO(S) DE DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS DEBIDAMENTE MOTIVADO(S) Y FUNDAMENTADO(S) | X | X | X |  | 30
PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS APROBADOS POR EL ENTE PÚBLICO | X | X | X |  | 30
OFICIO DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL MONTO DE LA OBRA ORIGINALMENTE CONTRATADO, DEBIDAMENTE MOTIVADO Y FUNDAMENTADO | X | X | X |  | 30
DICTÁMEN Y OFICIO DE APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL MONTO DE LA OBRA ORIGINALMENTE CONTRATADO, DEBIDAMENTE MOTIVADO Y FUNDAMENTADO | X | X | X |  | 30
ACTA DE AYUNTAMIENTO EN DONDE SE APROBÓ LA AMPLIACIÓN DEL MONTO DE LA OBRA ORIGINALMENTE CONTRATADO, INDICANDO EL MONTO DE LA AMPLIACIÓN, EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA PARTIDA PRESUPUESTAL | X | X | X |  | 30
CONVENIO ADICIONAL DERIVADO DE LA AMPLIACIÓN DEL MONTO DE LA OBRA ORIGINALMENTE CONTRATADO | X | X | X |  | 30
GARANTÍAS (FIANZAS) DEL CONVENIO ADICIONAL DERIVADO DE LA AMPLIACIÓN DEL MONTO DE LA OBRA ORIGINALMENTE CONTRATADO | X | X | X |  | 30
PROGRAMA DE OBRA DEL CONVENIO ADICIONAL DERIVADO DE LA AMPLIACIÓN DEL MONTO DE LA OBRA ORIGINALMENTE CONTRATADO | X | X | X |  | 30
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN DE OBRA | X | X | X |  | 30
CONVENIO DE SUSUPENSIÓN DE OBRA | X | X | X |  | 30
OFICIO DEL ENTE PÚBLICO AL CONTRATISTA, NOTIFICÁNDOLE LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS | X | X | X |  | 30
OFICIO DEL CONTRATISTA AL ENTE PÚBLICO, NOTIFICÁNDOLE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS | X | X | X |  | 20
OFICIO DEL ENTE PÚBLICO AL CONTRATISTA, NOTIFICÁNDOLE ACUDA A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS | X | X | X |  | 20
MINUTA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS (CONTRATISTA-ENTE PÚBLICO) | X | X | X | (X) | 10
ARCHIVO FOTOGRAFICO | X | X | X | X | 10
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA (CONTRATISTA-ENTE PÚBLICO) | X | X | X | (X) | 10
FINIQUITO DE OBRA (CONTRATISTA-ENTE PÚBLICO) | X | X | X | (X) | 20
ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES (CONTRATISTA-ENTE PÚBLICO) | X | X | X |  | 20
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA (ENTE PÚBLICO-BENEFICIARIOS DE LA OBRA) | X | X | X | (X) | 20
CÁLCULO DE SANCIONES O PENAS CONVENCIONALES IMPUESTAS AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, ATRASO EN LA ENTREGA O ATRASO EN FINIQUITO DE OBRA | X | X | X |  | 40
CONSTANCIAS (RECIBOS) DE INGRESO A LA HACIENDA MUNICIPAL DEL PAGO DE LAS SANCIONES O PENAS CONVENCIONALES IMPUESTAS AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, ATRASO EN LA ENTREGA O ATRASO EN FINIQUITO DE OBRA | X | X | X |  | 40
GARANTÍA (FIANZA) POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES (10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA) | X | X | X |  | 20
OFICIO DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA EN DONDE INSTRUYE AL ENTE PÚBLICO LA MODALIDAD EN QUE DEBA DE SER EJECUTADA LA OBRA | X | X | X | X | 30
OFICIO DE LA SEDESOL DELEGACIÓN JALISCO AL ENTE PÚBLICO SEÑALANDO LA APROBACIÓN DE RECURSOS PARA LAS OBRAS A SER EJECUTADAS MEDIANTE EL CONVENIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE (3X1 PARA MIGRANTES, FEDERAL) | X | X | X | X | 30
SOLICITUD A LA C.F.E. PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN A SER EJECUTADO | X | X | X | X | 30
OFICIO DE LA C.F.E. EN DONDE SE APRUEBA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN A SER EJECUTADO | X | X | X | X | 30
RECIBO DE PAGO DE DERECHOS DEL ENTE PÚBLICO A LA C.F.E. RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN A SER EJECUTADO | X | X | X | X | 30
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN APROBADO POR LA C.F.E. | X | X | X | X | 30
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN (ENTE PÚBLICO-C.F.E.) | X | X | X | X | 30
OFICIO DEL ENTE PÚBLICO A LA C.F.E. SOLICITÁNDOLE LA APROBACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OBRA EJECUTADA | X | X | X | X | 30
OFICIO DE LA C.F.E. AL ENTE PÚBLICO NOTIFICÁNDOLE LA APROBACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OBRA EJECUTADA | X | X | X | X | 30
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS | X | X | X | X | 40
ESTUDIOS GEOLÓGICOS | X | X | X | X | 40
RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO (CONCRETO, ACERO, ETC.) | X | X | X | X | 40
40
MEMORIA(S) DE GASTOS (OBRA DIRECTA) |  |  |  | X | 40
EJ.: HOJAS DE CONTROL DE HORAS-MÁQUINA, HOJAS DE CONTROL DE ACARREOS DE MATERIALES, FACTURAS, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN, LISTAS DE RAYA, CONSUMO DE COMBUSTIBLE, MATERIALES ADQUIRIDOS, ETC. |  |  |  | X | 40